## Avancée chef d'oeuvre
| Concernés par les oraux blancs |  | 2020-05-01 | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01
|  |  | Avancement | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif | Avancement | Objectif
TRANSVERSE | Pitch / principales fonctionnalités |  |  |  | 100%
| Benchmark (au moins 1 application) |  |  |  | 100%
| Wiki + Dashboard (GitHub, GitLab…) |  |  |  | 100%
| Choix de la stack |  |  |  | 100%
| Initialisation Git (repository(ies), projets, branches…) |  |  |  | 100%
Définition de la charte graphique
| Dossier projet / Wiki | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 30% |  | 40% |  | 50% |  | 60% |  | 80% |  | 100%
| Dossier professionnel | [15 empty] | 40% |  | 80% |  | 100%
| Slides | [9 empty] | 30% | [5 empty] | 60% |  | 80% |  | 90% |  | 100%
| Scénario démo de l'application | [9 empty] | 30% | [5 empty] | 60% |  | 80% |  | 100%
APPLICATION | Authentification | Spécifications | [8 empty] | 100%
|  | Acceptance criteria | [8 empty] | 100%
|  | Maquettes | [8 empty] | 100%
|  | Front | [10 empty] | 100%
|  | Back | [10 empty] | 100%
|  | Base de données (MPD, scripts…) | [10 empty] | 100%
|  | Tests UAT (basés sur Acceptance criteria) | [10 empty] | 100%
| Création de compte utilisateur | Spécifications |  |  | 100%
|  | Acceptance criteria |  |  | 100%
|  | Maquettes |  |  | 100%
|  | Front |  |  | 100%
|  | Back |  |  | 100%
|  | Base de données (MPD, scripts…) |  |  | 100%
|  | Tests UAT (basés sur Acceptance criteria) |  |  |  |  | 100%
| Fonctionnalité création d'une ressource métier | Spécifications |  |  |  |  | 100%
|  | Acceptance criteria |  |  |  |  | 100%
|  | Maquettes |  |  |  |  | 100%
|  | Front |  |  |  |  | 100%
|  | Back |  |  |  |  | 100%
|  | Base de données (MPD, scripts…) |  |  |  |  | 100%
|  | Tests UAT (basés sur Acceptance criteria) |  |  |  |  | 100%
| Fonctionnalité modification d'une ressource métier | Spécifications | [6 empty] | 100%
|  | Acceptance criteria | [6 empty] | 100%
|  | Maquettes | [6 empty] | 100%
|  | Front | [6 empty] | 100%
|  | Back | [6 empty] | 100%
|  | Base de données (MPD, scripts…) | [6 empty] | 100%
|  | Tests UAT (basés sur Acceptance criteria) | [6 empty] | 100%
| Fonctionnalité suppression d'une ressource métier | Spécifications | [6 empty] | 100%
|  | Acceptance criteria | [6 empty] | 100%
|  | Maquettes | [6 empty] | 100%
|  | Front | [6 empty] | 100%
|  | Back | [6 empty] | 100%
|  | Base de données (MPD, scripts…) | [6 empty] | 100%
|  | Tests UAT (basés sur Acceptance criteria) | [6 empty] | 100%
| Fonctionnalité lister une ressource métier avec pagination | Spécifications | [8 empty] | 100%
|  | Acceptance criteria | [8 empty] | 100%
|  | Maquettes | [8 empty] | 100%
|  | Front | [8 empty] | 100%
|  | Back | [8 empty] | 100%
|  | Base de données (MPD, scripts…) | [8 empty] | 100%
|  | Tests UAT (basés sur Acceptance criteria) | [8 empty] | 100%

## Notes
Application (code, fonctionnalités) - CRUD (créer, modifier, récupérer et supprimer des ressources / données) - Lister avec pagination - Architecture : API Rest, front séparé du back, couches dans le back - Contrôles des entrées (validation fonctionnelle back et éventuellement front) - Authentification (login, logout, création de comptes), mot de passe crypté - Prévenir des injections de code (JS, SQL) - Une bonne gestion des erreurs (logs dans le back, alert/confirm/pop up) - UI / UX * Maquette * Sécurité : login / déconnecter / bienvenue untel.. * UI : définir une charte graphique, codes couleurs, logo, icones... * Responsive (PC/Tablette + Smartphone) * Accessibilité * Compatibilité entre navigateurs (affichage + fonctionnalité) - MPD (modele physique), 2 scripts (1 DDL pour la création du schéma, 1 DML le jeu de tests) - Procédure de sauvegarde/restauration + droits d'accès à la base (privilèges dev vs prod) - Documentation (commentaire -> Javadoc -> JSDoc -> API Rest) - Tests (scénario, inputs, résultat attendu, résultat obtenu), UAT * Fichier Excel qui décrit le scénario